## założenia
Założenia:
Proponowany model hybrydowy w symulacjach (zakładka kosztorysy) na zielono, oczywiście można go jeszcze regulować, ale najlepiej już po researchu rynku i dokładnym przegladzie zasobów i wewnętrznych możliwości
Symulacje kosztorysów oparte są na wiedzy eksperckiej o rynku, wymagają głębszego reserachu ofert dostawców, ich możliwości i cen. Można jednak założyć margines +/-10-20proc. Koszty, głównie wewnętrzne mogą przyczynić się do obniżenia budżetu przeznaczonego na uruchomienie produktu cms.
Symulacje kosztowe, głównie te zewn. dotyczą skalowania usług na serwisy wiara i gość, pozostałe serwisy w ekosystemie bez zmian, migracja w dalszych etapach
Migracja zakłada stworzenie nowego środowiska uruchomieniowego dla CMS które w sobie zawiera:
Serwer WWW
Storage plikowy (pliki binarne w tym foto)
Bazy danych
Synchronizery danych
Konwertery foto
oraz nowego środowiska uruchomieniowego dla serwisów WWW
serwer WWW
load balancery
bazy danych
Symulacje nie uwzględniają obsługi rejestracji konta, zakupu subskrypcji, płatności i logiki paywalla. Tu bardzo dużo zależy od wybranego podejścia: implementacja własna, integracja z gotowymi narzędziami (ew. model mieszany). Wymagana dodatkowa analiza/dyskusja
Symulacje nie zawierają integracji z systemami: analitycznymi oraz Rodo consent
Symulacje nie zawierają wskazanej w prezentacji potrzeby korzystania z usług SEO technicznego i kontentowego

## kosztorysy
| Symulacja 1 |  |  | Symulacja 2 |  |  | Symulacja 3 |  |  | Symulacja 4 |  |  | Symulacja 5
| Realizacja całości we własnym zakresie, własnymi zasobami, na opensourcowym lub komercyjnym silniku CMS. Przygotowanie WWW i środowska uruchomieniowego we własnym zakresie; |  |  | Realizacja całości we własnym zakresie, zasobami w modelu body-leasing (kontrakt czasowy) na opensourcowym lub komercyjnym silniku CMS. Przygotowanie WWW i środowska uruchomieniowego we własnym zakresie; fronty WWW we własanym zakresie |  |  | Realizacja we współpracy z firmą o podobnym profilu działalności, posiadającą własnego CMS, która może go odseparować i dostosować. środowska uruchomieniowe dla CMS i WWW po stronie partnera; fronty WWW we własanym zakresie |  |  | Zlecenie przygotowania CMS do firmy zewnętrznej (która posiada własną technologię i świadczy udzielenie licencji na użytkowanie) środowska uruchomieniowe dla CMS i WWW we własanym zakresie; fronty WWW we własanym zakresie |  |  | Zlecenie przygotowania CMS i frontów do firmy zewnętrznej (która posiada własną technologię i świadczy udzielenie licencji na użytkowanie) środowska uruchomieniowe dla CMS i WWW; fronty WWW oddelegowane do partnera
Założenia | [15 empty] | koszt wewn [rm] | 18000
Przygotowanie środowiska uruchomieniowego dla CMS | wewnętrznie |  |  | body-leasing |  |  | partner |  |  | wewnętrznie |  |  | partner |  |  | koszt zewn [rm] | 34000
Przygotowanie środowiska uruchomieniowego dla WWW | wewnętrznie |  |  | body-leasing |  |  | partner |  |  | wewnętrznie |  |  | partner
Programowanie/ dostosowanie CMS | wewnętrznie |  |  | body-leasing |  |  | partner |  |  | partner |  |  | partner
Programowanie WWW | wewnętrznie |  |  | body-leasing |  |  | wewnętrznie |  |  | wewnętrznie |  |  | partner
Utrzymanie i rozwój CMS | wewnętrznie |  |  | wewnętrznie |  |  | partner |  |  | partner |  |  | partner
Utrzymanie i rozwój WWW | wewnętrznie |  |  | wewnętrznie |  |  | wewnętrznie |  |  | wewnętrznie |  |  | partner
| czas [mies] | przybliżony koszt | uwagi | czas [mies] | koszt | uwagi | czas [mies] | koszt | uwagi | czas [mies] | koszt | uwagi | czas [mies] | koszt | uwagi
Faza 1 przygotowanie
Nadzór i kordynacja PM/PDM | cały czas (18 mies) | 324000 |  | cały czas (14 mies) | 252000 | PM (wewn) | 12 | 216000 | PM (wewn) |  | 216000 | 1 PM/PdMa wewn | 6-12 mies | 216000 | PM (wewn)
Analityka+projekt techniczny | 3 | 54000 | 1 IT lead | 3 | 81000 | 1 IT Lead |  | 600000 | koszt zewn |  | 500tys-900tys | zewn |  | 900tys-1,5mln | koszt zewn
Konfiguracja środowisk | 1 | 36000 | 2 devops | 1 | 54000 | 2 devops
Repozytorium kodu, procesy CI/CD | 0.5 | 9000 | 1 devops | 0.5 | 13500 | 1 devops
Programowanie/dostosowanie CMS | 12 | 864000 | 2 dev, proj,grafik | 9 | 1215000 | 3 dev, proj,grafik
Programowanie WWW gość, wiara | 6 | 432000 | 2 dev, proj,grafik | 4 | 648000 | 4 dev, proj,grafik |  |  |  | 6 | 432000 | 2 dev, proj,grafik
Migracja/dostosowanie danych | 3 | 54000 | 1 dev | 2 | 108000 | 2 dev |  |  |  |  | koszt powyżej | zewn
Testy, wydajność, stabilizacja | 2 | 72000 | 1 dev, 1 devops | 2 | 108000 | 1 dev, 1 devops |  |  |  | 2 | 36000 | 1 dev
szkolenia z obsługi CMS | 1 | 0 | koszt Pma/PdMa | 1 | 0 | koszt Pma/PdMa |  |  |  |  | koszt powyżej | zewn
Przejęcie technologii/szkolenia | n/d |  |  | 3 | 400000 | 2 zewn/3 wewn | 3 | 54000 | 2 dev wewn |  | n/d
Faza 2 utrzymanie (rocznie)
Nadzór i kordynacja PM/PDM | 12 | 216000 | 1 PdM | 12 | 216000 | 1 PdM |  | 216000 | 1 PDm (wewn) | 12 | 216000 | 1 Pma/PdMa wewn | 12 | 216000 | 1 Pma/PdMa wewn
utrzymanie środowisk | 12 | 216000 | 1 devops | 12 | 216000 | 1 devops |  | 250000 | koszt zewn | 12 | 216000 | 1 devops | 12 | 300000 | koszt zewn
Checki+monitoring usług/mechanizmów | 3 | 54000 | 1 devops | 3 | 54000 | 1 devops |  | 54000 | 1 devops wewn | 3 | 54000 | 1 devops
Obsługa incydentów/awarii/błędów | 12 | 216000 | 0,5 devops+0,5 dev | 12 | 216000 | 0,5 devops+0,5 dev |  | 216000 | 0,5 devops+0,5 dev wewn | 12 | 216000 | 0,5 devops+0,5 dev
Faza 3 rozwój (rocznie)
Rozwój funkcjonalności CMS | 12 | 216000 | 1 dev | 12 | 216000 | 1 dev | 12 | 250000 | koszt zewn | 12 | 300000 | koszt zewn | 12 | 500000 | koszt zewn
Rozwój funkcjonalności WWW | 12 | 216000 | 1 dev | 12 | 216000 | 1 dev |  | 216000 | 2 dev wewn | 12 | 216000 | 1 dev
Plusy | * pełna swoboda w definiowaniu czasu, zakresu i jakości projektu * swobodne dysponowanie zasobami (można skierować innych celów) |  |  | * można skalować zasoby w miarę posiadanego budżetu i uzyskać szybszy TTM (TimeToMarket) * wymaga mniejszych zasobów wewnętrzenych (tylko na docelowe utrzymanie i rozwój) |  |  | * wyższa jakość (sprawdzone rozwiązania) * niski koszt startowy |  |  | * swoboda implemntacji CMS * start prac "od zaraz" |  |  | * krótki czas TTM * brak konieczności przejmowania i uczenia się technologii * start prac "od zaraz"
Minusy | * wymaga stałego, dobrze zorientowanego w produkcie, IT Leada/Architekta * ograniczeniem ilość zatrudnionych osób w IT * wymagane specjalizacje w różnych obszarach (jeśli nie to czas potrzebny nz zatrudnienie) |  |  | * wysoki koszt całościowy * konieczność przejęcia przez zasoby wewnętrzen całej wytworzonej technologii |  |  | * uzależnienie technologiczne od partnera - skomplikowany i kosztowny proces "wyjścia" * start prac uzależniony od planów wewnętrznych partnera (ryzyko późniejszego startu) * wolniejszy rozwój (uzależnienie od zdolności produkcyjnych partnera) * konieczność dostosowania do funkcjonalnośći i rozwiązań CMS partnera * rygor czasowy dostępności własnych inżynierów |  |  | * konieczność posiadania własnych zasobów (do przejęcia WWW) * rygor czasowy dostępności własnych inżynierów |  |  | * całkowita zależność od podmiotu zewnętrznego